## Sheet1
项目开发人员日报ZZ-JY1707-021220
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 20 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 配置环境，观察网站，寻找接口 | 导航写了一半，手写了部分json数据 | 布局太琐碎，很耗时间 | 写出一部分，粘贴复制，使用相同的
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
完成导航和底部 | 把导航完成，把底部写完，中间完成一部分 |  | 沉下心，仔细写
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 21 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 写侧边栏和网页底部 | 网页底部完成，侧边栏完成五分之四 | 侧边栏好难写 | 先写个功能，无关大雅的细节不急
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
完成横向导航和侧边栏 | 横向导航写完，再写一部分主页的接口数据 |  | 合理利用时间
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 22 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 写网页横向导航和秒杀 | 导航写完了，秒杀布局完成 | json数据模拟很烦 | 尽量把结构写清晰，后面用的时候方便
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
完成首页 | 楼梯、tab切换 |  | 上午和下午整体布局，晚上写js
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 23 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 完成首页 | 首页完成 | 某些细节没有写 | 有时间继续完善
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
登录注册写完 | 写静态页面，用js连起来 |  | 上午和下午整体布局，晚上写js
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 25 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 登录注册和详情页布局 | 布局完成 | 详情页某些不必要的细节没有写 | 留时间复习
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
白天完成项目 | 把各大页面联系起来 |  | 上午写购物车，下午联系网页
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 26 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 详情页数据模拟及导入和购物车布局 | 任务完成 | 发现主页布局乱了 | 流程完毕后，改正
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
完成项目 | 把各大页面联系起来 |  | 抓紧写完项目
所属部门： H5-17-07 项目名称： 苏宁超市 报告人： 茹文捷 报告日: 2017年 12 月 27 日
项目名称 | 工作内容 | 完成情况 | 存在问题 | 对 策 | 备 注
苏宁超市 | 各大页面的连接 | 任务完成 | 好多细节 | 流程完毕后，逐一添加
明日工作 | 工作内容 |  | 完成计划 |  | 备 注
完成项目 | 查看整体流程 |  | 复习一下